## Tổng Quan
NỘI DUNG
Tên dự án | Xây dựng trang web bán dụng cụ cầu lông SMASH VN
Ngày bắt đầu | 2025-09-15
Ngày kết thúc dự kiến | 2026-06-30
Quản lý dự án | Lục Xuân Tĩnh
Thành viên chính | Lục Xuân Tĩnh, Lương Văn Hiệp, Trần Văn Chung, Âu Đình Ngọc Bảo, Nguyễn Anh Tuấn.
Mô tả ngắn | Xây dựng website TMĐT gồm trang chủ, danh mục sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản trị admin, API thanh toán tự động, AI Chat box
Ghi chú | Sử dụng Springboots + Java
Đặc tả chức năng | Mô tả chi tiết
Link báo cáo | Báo cáo ASMGĐ1.docx
Sơ đồ Usecase | USECASE
Sơ đồ ERD | ERD
Khảo sát khách hàng | Khảo sát người dùng.docx
Bảng điểm danh | Điểm danh
QUI ĐỊNH NHÓM | QUI ĐỊNH NHÓM
Vắng họp ko lý do | Nộp 20k
Chậm deadline | Nộp 50k
Vào họp muộn | Nộp 1.000 VNĐ / phút (hoặc 10.000 VNĐ / 15 phút)
Không phản hồi tin nhắn quan trọng | Nộp 20.000 VNĐ / lần (nếu quá 4 tiếng không trả lời)

## Tiến độ
Ngày | Buổi 1: 8/4/2026 | Buổi 2: 10/4/2026
Nội dung yêu cầu | Cần làm gì _ Nắm rõ luồng hd từng chức năng _ Sửa lại use case, ERD _ Hiểu rõ tất cả ký tự trong sơ đồ luồng, ERD _ Khảo sát thêm cần chức năng gì _List ra chức năng đã có _ Nhúng AI _ Mở rộng chủ đề Điểm yếu về nhóm _Không tập trung _ quản lý thời gian chưa tốt _ Xử lý logic yếu _ Quy định nhóm ko ok, không thực hiện theo _ Trao đổi thông tin không ok _ nhóm không đồng điều | -Phân tích chức năng(chi tiết) -Phân tích luồng hoạt động usercase, database.
LIST CHỨC NĂNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
| Lương Hiệp | Tĩnh | Trần Chung | Âu Bảo | Nguyễn Tuấn
Tuần | Tên Thành Viên | Ngày bắt đầu | Ngày hết hạn | Tiến độ (%) | Công việc | Note | Ghi chú
Buổi 1 | Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07 |  |  | Đang làm
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07 |  |  |  | -
| Trần Văn Chung | 2026-06-02 | 2026-06-07 |  |  |  | Hướng dẫn làm ERD mẫu.docx
Buổi 2 | Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  | Đang làm
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | -
| Trần Văn Chung | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | Hướng dẫn làm ERD mẫu.docx
Buổi 3 | Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12 |  |  | Đang làm
| Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12
| Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12
| Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12
| Trần Văn Chung | 2026-04-11 | 2026-04-13
| Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12
| Trần Văn Chung | 2026-04-10 | 2026-04-12

## Lịch họp
Điểm danh | [6 empty] | Lịch Hàng Tuần
Ngày tham gia | Phòng Học | Thành viên | Việc Hoàn Thành | Hình Thức | Trạng Thái | Ghi Chú | Lịch Offline | Lịch Online
2026-06-01 | Xưởng | 3 | List chức năng đã làm và chi tiết chức năng đó | Họp Offline | Đã Hoàn Thành |  | 08:00 - 17:30 | 8:30 PM
2026-06-02 | Xưởng | 3 | Thêm chức năng Thống kê, Bán hàng tại quầy. | Họp Offline | Đã Hoàn Thành |  | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 3,5,7 (8h30)
2026-06-03 | Xưởng | 5 | Thêm tính năng lấy vị trí tự động và tích hợp map, fix lỗi bảo mật. | Họp Offline | Đang tiến hành |  | link ảnh: | discord
2026-06-04 |  | 3
2026-06-05 |  | 1
2026-06-06 |  | 1
2026-06-08 |  | 1
2026-06-09 |  | 1
2026-06-10 |  | 1
2026-06-11 |  | 1
2026-06-12 |  | 1
2026-06-13 |  | 1
2026-06-15 |  | 1
2026-06-16 |  | 1
2026-06-17 |  | 1
2026-06-18 |  | 1

## Luồng hoạt động
` | Họ tên | Chức năng | Tác nhân | Hành động | Kết quả
1 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
2 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
3 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
4 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
5 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
6 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
7 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
8 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
9 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
10 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
11 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
12 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
13 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
14 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
15 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
16 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
17 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
18 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
19 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
20 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
21 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
22 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên, Admin
23 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên, Admin
24 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên, Admin
25 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên, Admin
26 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
27 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
28 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
26 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
| Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
28 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống, Nhân viên
29 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
27 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên
30 | Lục Xuân Tĩnh |  | Nhân viên
| Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
31 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
32 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
33 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
34 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
35 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống
36 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
37 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
38 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
39 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
40 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng, Nhân viên
41 | Lục Xuân Tĩnh |  | Hệ thống, Khách hàng
42 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
43 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
44 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
45 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
46 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
47 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng
48 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
49 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
50 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
51 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
52 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
53 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
54 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin
55 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
56 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
57 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
58 | Lục Xuân Tĩnh |  | Admin, Nhân viên
59 | Lục Xuân Tĩnh |  | Khách hàng

## Chức năng trang web
Nhóm chức năng | Chức năng chính | Mô tả chức năng | Bên sử dụng | Độ ưu tiên
Tài khoản & xác thực | Đăng ký/Đăng nhập | Đăng ký bằng Email & Mật khẩu. Đăng nhập bằng Email/Mật khẩu hoặc Google OAuth2. | Người dùng | Bắt buộc
| Đăng nhập / đăng xuất | Email, mật khẩu, remember me | Người dùng | Bắt buộc
| Quên / đặt lại mật khẩu | Reset qua link khôi phục mật khẩu gửi đến Email. | Người dùng | Bắt buộc
| Hồ sơ cá nhân | Sửa tên, avatar, SĐT, địa chỉ | Người dùng | Bắt buộc
| Quản lý địa chỉ giao hàng | Thêm/sửa/xóa nhiều địa chỉ | Người dùng | Bắt buộc
Duyệt & tìm kiếm sản phẩm | Xem trang chủ | Banner, sản phẩm nổi bật, flash sale | Người dùng | Bắt buộc
| Danh mục sản phẩm | Phân cấp danh mục, lọc đa chiều | Người dùng | Bắt buộc
| Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo tên, hãng, giá, thông số | Người dùng | Bắt buộc
| Trang chi tiết sản phẩm | Ảnh, thông số, chọn màu/dung lượng | Người dùng | Bắt buộc
| So sánh sản phẩm | So sánh thông số 2–3 máy cùng lúc | Người dùng | Chưa thực hiện
| Danh sách yêu thích | Lưu sản phẩm, thông báo giảm giá | Người dùng | Quan trọng
Giỏ hàng & thanh toán | Giỏ hàng | Thêm/xóa/sửa số lượng, tính tổng | Người dùng | Bắt buộc
| Áp dụng voucher / mã giảm giá | Kiểm tra điều kiện, hiển thị tiết kiệm | Người dùng | Bắt buộc
| Thanh toán | COD, chuyển khoản ngân hàng. | Người dùng | Bắt buộc
| Chọn & tính phí vận chuyển | Chọn đơn vị vận chuyển (GHTK, GHN, v.v.) và tính phí vận chuyển cơ bản. | Người dùng | Bắt buộc
| Xác nhận đơn hàng | Email/SMS xác nhận sau đặt hàng | Người dùng | Chưa thực hiện
Đơn hàng & hậu mãi | Lịch sử đơn hàng | Xem danh sách, trạng thái, chi tiết | Người dùng | Bắt buộc
| Theo dõi vận chuyển | Trạng thái thực tế từ đơn vị ship | Người dùng | Chưa thực hiện
| Hủy đơn hàng | Hủy khi chưa xác nhận / xử lý | Người dùng | Quan trọng
| Yêu cầu trả hàng / hoàn tiền | Tạo yêu cầu RMA, chọn lý do, đính kèm ảnh | Người dùng | Chưa thực hiện
| Tra cứu bảo hành | Nhập IMEI, xem hạn và lịch sử bảo hành | Người dùng | Chưa thực hiện
| Đánh giá sản phẩm | Rating, nội dung, đính kèm ảnh thực tế | Người dùng | Quan trọng
Nội dung & hỗ trợ | Trang tin tức / blog | Đọc bài review, tin công nghệ | Người dùng | Trung bình
| Liên hệ & hỗ trợ | Form liên hệ, hotline, bản đồ cửa hàng | Người dùng | Chưa thực hiện
| Chatbox hỗ trợ | Chat trực tiếp hoặc AI tư vấn sản phẩm | Người dùng | Trung bình
| Thông báo | Thông báo đơn hàng, khuyến mãi qua email/app | Người dùng | Chưa thực hiện
Quản lý đơn hàng (NV) | Xem & xử lý đơn hàng | Duyệt, xác nhận, cập nhật trạng thái | Nhân viên | Chưa thực hiện
| In phiếu giao hàng | Xuất phiếu giao, phiếu đóng gói | Nhân viên | Chưa thực hiện
| Cập nhật tracking vận chuyển | Nhập mã vận đơn, liên kết GHN/GHTK | Nhân viên | Chưa thực hiện
| Xử lý yêu cầu trả hàng | Duyệt/từ chối RMA, xác nhận hoàn tiền | Nhân viên | Chưa thực hiện
Quản lý sản phẩm & kho (NV) | Thêm / sửa / xóa sản phẩm | Thông tin, biến thể, ảnh, mô tả SEO | Quản trị viên, Nhân viên | Bắt buộc
| Quản lý tồn kho | Nhập kho, xuất kho, cảnh báo hết hàng | Quản trị viên, Nhân viên | Bắt buộc
| Quản lý IMEI | Gắn IMEI theo từng sản phẩm, trạng thái bán | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
| Quản lý danh mục | Thêm/sửa danh mục, sắp xếp thứ tự | Quản trị viên, Nhân viên | Bắt buộc
Quản lý bảo hành (NV) | Tạo phiếu bảo hành | Gắn IMEI, ngày kích hoạt, thời hạn | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
| Tiếp nhận bảo hành | Kiểm tra IMEI, tạo phiếu sửa chữa | Nhân viên | Chưa thực hiện
| Cập nhật trạng thái sửa chữa | Đang sửa, hoàn thành, trả máy | Nhân viên | Chưa thực hiện
| Lịch sử bảo hành theo IMEI | Xem toàn bộ lịch sử một máy | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
Quản lý khách hàng & nội dung (NV) | Xem thông tin khách hàng | Lịch sử mua, điểm thưởng, địa chỉ | Nhân viên | Quan trọng
| Duyệt bình luận / đánh giá | Phê duyệt, ẩn, xóa nội dung vi phạm | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
| Đăng / chỉnh sửa tin tức | Soạn bài blog, đặt danh mục, SEO | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
Quản trị người dùng & phân quyền | Quản lý tài khoản người dùng | Khóa, mở, reset mật khẩu, xem lịch sử | Quản trị viên | Bắt buộc
| Quản lý nhân viên | Tạo tài khoản NV, gán vai trò, theo dõi hoạt động | Quản trị viên | Bắt buộc
| Phân quyền chi tiết | Cấu hình quyền từng vai trò / nhân viên | Quản trị viên | Bắt buộc
| Nhật ký hoạt động hệ thống | Log thao tác của admin và nhân viên | Quản trị viên, Nhân viên | Quan trọng
Marketing & khuyến mãi | Quản lý voucher / mã giảm giá | Tạo mã, điều kiện áp dụng, hạn dùng | Quản trị viên | Bắt buộc
| Flash sale / khuyến mãi theo thời gian | Cài đặt giờ, số lượng, giá khuyến mãi | Quản trị viên | Quan trọng
| Banner & nội dung trang chủ | Upload banner, sắp xếp hiển thị | Quản trị viên, Nhân viên | Quan trọng
| Chương trình tích điểm | Cộng điểm khi mua, đổi điểm lấy voucher | Quản trị viên, Nhân viên | Chưa thực hiện
Thống kê & báo cáo | Thống kê doanh thu | Theo ngày/tháng/năm, biểu đồ xu hướng | Quản trị viên | Bắt buộc
| Thống kê đơn hàng | Số lượng, trạng thái, tỷ lệ hủy/trả | Quản trị viên | Bắt buộc
| Thống kê tồn kho | Hàng sắp hết, hàng chậm bán | Quản trị viên, Nhân viên | Bắt buộc
| Báo cáo sản phẩm bán chạy | Top sản phẩm, doanh thu theo danh mục | Quản trị viên | Quan trọng
| Thống kê khách hàng | Khách mới, khách quay lại, LTV | Quản trị viên | Quan trọng
| Xuất báo cáo Excel/PDF | Xuất dữ liệu cho kế toán, quản lý | Quản trị viên | Quan trọng
Cài đặt hệ thống | Cài đặt thông tin cửa hàng | Cài đặt thông tin cửa hàng | Quản trị viên | Chưa thực hiện
| Cài đặt thanh toán | Kết nối cổng thanh toán, tài khoản nhận | Quản trị viên | Chưa thực hiện
| Cài đặt vận chuyển | API GHN/GHTK, phí ship theo khu vực | Quản trị viên | Chưa thực hiện
| Cài đặt SEO & meta tags | Title, description mặc định, sitemap | Quản trị viên | Quan trọng
| Cài đặt thông báo | Template email/SMS, điều kiện gửi | Quản trị viên | Chưa thực hiện

## Mô tả chức năng đã có
STT | Phân Hệ | Nhóm Chức Năng | Tên Chức Năng | Mô Tả & Yêu Cầu Chi Tiết | Đối Tượng | Người Phụ Trách | Trạng Thái
1 | Front-end | Quản lý tài khoản | Đăng ký & Đăng nhập | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống và phân quyền. | Khách hàng | Phạm Đức Vũ | Đã hoàn thành
2 | Front-end | Quản lý tài khoản | Quản lý hồ sơ & Địa chỉ | Cập nhật thông tin cá nhân, quản lý danh sách địa chỉ nhận hàng. | Khách hàng | Phạm Đức Vũ | Đã hoàn thành
3 | Front-end | Quản lý tài khoản | Sản phẩm yêu thích (Wishlist) | Thêm sản phẩm quan tâm để mua sau. Tự động xóa dữ liệu nếu tài khoản bị xóa. | Khách hàng | Nguyễn Long Trọng | Đã hoàn thành
4 | Front-end | Trải nghiệm mua sắm | Hiển thị & Chi tiết SP | Hiển thị sản phẩm theo danh mục. Xem chi tiết thông số, hình ảnh, biến thể. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
5 | Front-end | Trải nghiệm mua sắm | Tìm kiếm thông minh | Tích hợp AI Chatbot (SmashVN Assistant) dưới dạng widget nổi ở chân trang, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm và tra cứu trực tiếp màu sắc, giá bán, số lượng tồn kho. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
6 | Front-end | Trải nghiệm mua sắm | So sánh sản phẩm | Cho phép chọn nhiều sản phẩm để so sánh thông số kỹ thuật, cấu hình, giá bán. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Chưa thực hiện
7 | Front-end | Thanh toán | Giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ. Tạm tính tổng tiền. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
8 | Front-end | Thanh toán | Thanh toán (Checkout) | Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán, áp dụng mã giảm giá và xác nhận. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
9 | Front-end | Tương tác & Hỗ trợ | Đa ngôn ngữ | Tích hợp Google Translate dịch toàn bộ giao diện, có nút chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Chưa thực hiện
10 | Front-end | Tương tác & Hỗ trợ | AI Chatbot | Trợ lý ảo tư vấn tự động, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cơ bản trực tiếp trên web. | Khách hàng | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
11 | Front-end | Tương tác & Hỗ trợ | Bình luận & Đánh giá | Người dùng đánh giá sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua. | Khách hàng | Triệu Thị Xuân Hường | Chưa thực hiện
12 | Front-end | Tương tác & Hỗ trợ | Liên hệ | Form điền thông tin gửi thắc mắc, phản hồi đến ban quản trị. | Khách hàng | Nguyễn Long Trọng | Chưa thực hiện
13 | Back-end | Quản lý danh mục & SP | Quản lý Danh mục | Thêm, sửa, xóa danh mục. Thiết lập phân cấp danh mục Cha - Con (Multi-level menu) và quản lý hiển thị. | Admin / NV | Nguyễn Long Trọng | Đã hoàn thành
14 | Back-end | Quản lý danh mục & SP | Quản lý Sản phẩm | Thêm/sửa/xóa sản phẩm, quản lý các thuộc tính biến thể của vợt cầu lông như Màu sắc, Trọng lượng (U), Sức căng (lbs), hình ảnh và số lượng tồn kho. | Admin / NV | Phạm Đức Vũ | Đã hoàn thành
15 | Back-end | Quản lý Đơn hàng | Quản lý Đơn hàng online | Xem danh sách và chi tiết đơn đặt hàng online của khách hàng. | Admin / NV | Nguyễn Hải Đăng | Chưa thực hiện
16 | Back-end | Quản lý Đơn hàng | Tạo đơn tại quầy (POS) | Nhân viên chủ động tạo đơn hàng trực tiếp trên hệ thống cho khách mua tại cửa hàng. | Admin / NV | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
17 | Back-end | Quản lý Đơn hàng | In hóa đơn | Trích xuất thông tin đơn hàng ra định dạng form mẫu để in hóa đơn giấy/bill cho khách. | Admin / NV | Nguyễn Hải Đăng | Đã hoàn thành
18 | Back-end | Hậu cần & Trả hàng | Quản lý Hoàn trả | Ghi nhận và xử lý yêu cầu đổi/trả hàng của khách trong thời hạn quy định (7 ngày). | Admin / NV | Nghiêm Chung Kiên | Chưa thực hiện
19 | Back-end | Hậu cần & Trả hàng | Quản lý Bảo hành | Lưu trữ IMEI/Serial, kiểm tra thời hạn và lịch sử bảo hành của thiết bị đã bán (Bảo hành theo IMEI). | Admin / NV | Âu Văn Quốc | Chưa thực hiện
20 | Back-end | Quản lý Nội dung | Quản lý Tin tức | Đăng tải bài viết blog, thông báo khuyến mãi. Thêm/sửa/xóa, editor nội dung, quản lý danh mục bài viết. | Admin / NV | Ma Quốc Anh | Chưa thực hiện
21 | Back-end | Quản lý Nội dung | Quản lý Voucher | Tạo mã giảm giá mới, set điều kiện áp dụng, thời hạn sử dụng và số lượng mã. | Admin / NV | Nguyễn Long Trọng | Đã hoàn thành
22 | Back-end | Quản lý Người dùng | Quản lý Tài khoản & Phân quyền | Thêm/Sửa/Cấp quyền (Admin/QL, NV, Khách). Cơ chế Khóa tài khoản nhân viên bảo mật cao (2-step verification): Khi khóa, trạng thái chuyển thành 'Chờ khóa' và gửi email chứa Token phê duyệt đến email của Quản trị viên tối cao (Super Admin); Quản trị viên click vào link để xác thực thì tài khoản nhân viên mới chính thức bị khóa. Xử lý Cascade: Xóa user kéo theo xóa địa chỉ, wishlist. | Admin | Triệu Thị Xuân Hường | Đã hoàn thành
23 | Back-end | Quản lý Tương tác | Quản lý Bình luận | Kiểm duyệt, phản hồi bình luận. Logic: Tự động filter thay thế từ tục tĩu/spam bằng dấu "***" thay vì xóa thủ công. | Admin / NV | Triệu Thị Xuân Hường | Chưa thực hiện
24 | Back-end | Hệ thống & Báo cáo | Thống kê Dashboard | Biểu đồ doanh thu, SP bán chạy, tồn kho. Logic: Giữ nguyên doanh thu trên thống kê kể cả khi xóa đơn hàng. | Admin | Phạm Đức Vũ | Đã hoàn thành
25 | Back-end | Hệ thống & Báo cáo | Quản lý Lịch sử Admin | Ghi vết (Log) toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xóa của Admin và Nhân viên trên hệ thống để tracking. | Admin | Âu Văn Quốc | Đã hoàn thành

## Quy định
Danh Sách Thống Kê Phạt, Vi Phạm | [5 empty] | Quy Định Chung Của Nhóm
Người Vi Phạm | Lỗi | Ngày Vi Phạm | Số Tiền Phạt | Trạng Thái | Link ảnh minh chứng | Ghi Chú | STT | Vi phạm bắt đầu từ 11/4 | Mức phạt
Báo cáo SYB3013 | 1 | 2026-04-17 | 59000 | Chưa Hoàn Thành |  |  | 1 | Chậm deadline 3 lần | 50000
[7 empty] | 2 | Nghỉ học không lý do | 50000
[7 empty] | 3 | Vắng họp không lý do | 50000
[7 empty] | 4 | Đến muộn (Phòng xưởng) | 20000
[7 empty] | 5 | Ý thức làm việc | 20000
[7 empty] | 9 | Ngủ trong giờ | 20000
[8 empty] | Tổng tiền: | 59000